**Програм одржавања на транспортном гасоводном систему „Транспортгас Србија“ за 2025. годину -измена**

На основу обавештења Власника транспорног система ЈП Србијагас од 28.01.2025. године планирани термини радова замене секционих вентила са актуаторима се изводе према датумима наведеним у табели.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона затварања | Место извођења радова  | Улазна тачка | Излазна тачка  | Купац / Трговац | Датумпочеткарадова | Датумзавршеткарадова | Преосталикапацитет(m3/čas) | Преосталикапацитет(%) | НАПОМЕНА |
| Зона 16 | ГРЧ Панчево:-гасовод ДГ-01-03 (ст. 31+439)-гасовод МГ-01 (ст. 04+751)-гасовод ДГ-01-03 БВ Борачка улица (ст. 35+063) | Гасовод РГ-04-07Батајница-ПанчевоГасовод МГ-01 Елемир-Панчево | ГМРС ПетрохемијаОДС Србијагас-Дистрибуција Панчево(Техногас-Мессер, Лука Дунав, Петропласт, Гранекспорт) | Снабдевач:ЈП Србијагас,НИСДистрибутер:ЈП Србијагаскрајњи купац:Петрохемија | 24.02.2025. | 28.02.2025 | 0 | 0% | Замена-исецање 5 (пет) вентила са заменом актуаторана гасоводима МГ-01 и ДГ-01-03 у ГРЧ Панчево и БВ у Борачкој уклици на гасовод ДГ-01-03. За време трајања радова долази допотпуног прекида транспорте гаса кроз деоницу.  |
| Зона 18 | Гасовод МГ-05: ГРЧ Батајница (Ст 0+000) до БВ Аеродром1 (Ст 11+190) | Гасоводи: МГ-04, Госпођинци-Батајница и РГ-04-07, Панчево-Батајница | ГМРС БатајницаГМРС Земун | Снабдевач:ЈП СрбијагасДистрибутер:ЈП Србијагаскрајњи купац:Београдске електране (TO Батајница) | 18.03.2025. | 20.03.2025. | 0 | 0% | Уградња 2 (два) „Т“ комада на гасоводу због изградње „кратке везе са 4 вентила“ са мерним мостом на ГРЧ Батајница. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорта гаса кроз деоницу.  |
| Зона 9-3 | Гасовод МГ-04/2:Блок станица Аркањ (ст. 80+300)ГРЧ Батајница (ст. 119+010) | Гасовод МГ-04/II, Госпођинци-Батајница | ГМРС БешкаГМРС ПазоваГМРС Бановци | Снабдевач:ЈП СрбијагасДистрибутер:Гас-феромонт,Ингаскрајњи купац:ЈКП Топлана Стара Пазова (Топлана Бановци) | 24.03.2025. | 28.03.2025. | 0 | 0% | Замена-исецање 7 (седам) вентила са заменом актуаторана гасоводу МГ-04/II и уградња 2 (два) „Т“ комада са славинама на истом гасоводу. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорта гаса кроз деоницу.  |
| Зона 9-1 | Гасовод МГ-04/2:ГРЧ Госпођинци (ст. 59+154)Блок станица Бешка (ст. 80+800) | ГМС 4 у Госпођинцима, Гасовод МГ-04/II Госпођинци-Батајница | ГМРС БудисаваГМРС ТЕ-ТО Нови СадГМРС ШајкашГМРС Вилово | Снабдевач:ЈП Србијагас,Дистрибутер:ЈП Сбијагас,Нови Сад-Гас,крајњи купац:Панонске ТЕ-ТО (ТЕ-ТО Нови Сад) | 13.05.2025. | 16.05.2025. | 0 | 0% | Замена-исецање 7 (седам) вентила са заменом актуаторана гасоводу МГ-04/II. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорте гаса кроз деоницу. Неопходно је израдити обилазни вод на ГРЧ Госпођинци. |
| Зона 11 | Гасовод РГ-04-15На ГРЧ Госпођинци (ст. 00+000) | Гасовод РГ-04-15, деоница ГРЧ Госпођинци-БВ Србобран | ГМРС ТемеринГМРС СрбобранГМРС Пионир СрбобранГМРС СГС Србобран | Снабдевач:ЈП Србијагас,НИСДистрибутер:ЈП Србијагас,Гас Темерин, Врбасгас, Сомборгаскрајњи купац:Пионир Србобран,НИС (СГС Србобран) | 03.06.2025. | 05.06.2025. | 0 | 0% | Замена-исецање 4 (четири) вентила са заменом актуаторана ГРЧ Госпођинци. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорта гаса кроз деоницу. Без гаса сигурно остају наведене излазне тачке. У зависности од потрошње у блокираној деоници БВ Србобран (Ст. 26+512)-ГМРС Сомбор (Ст.84+292) без гаса могу да остану и: ГМРС Бачко Добро Поље, ГМРС Врбас, ГМРС Кула, ГМРС Оџаци, ГМРС Руски Крстур, ГМРС Црвенка, ГМРС Сивац, ГМРС Апатин, ГМРС Кљајићево и ГМРС Сомбор |
| Зона 8-3 | ГРЧ Госпођинци | ГМС 4 у чвору Гoсопођинци | Двосмерни гасовод ДВ 04-17.Госпођинци-Б. Двор | Снабдевач:ЈП Србијагас’’Гаспром“ | 08.07.2025. | 11.07.2025. | 0 | 0% | Замена-исецање 6 (шест) вентила са заменом актуатора у чворишту Госпођинци. За време трајања радова долази до смањења испоруке гаса из Гастрансовог гасовода на ГМС 4 у Гсопођинцима и потпуни прекид утускивање гаса у ПГС Б. Двор двосмерним гасоводм ДВ 04-17.Госпођинци-Б. Двор  |
| Зона 14 | Гасовод РГ-05-04ГРЧ БатајницаОЧС РГ-05-04 (Ст. 00+000)БВ Шепак Р. Српска (лева обала Дрине) (ст. 115+437) | Гасовод РГ-05-04 | ГМРС Лук ЛозницаГМРС ЛешницаГМРС ДуваништеГМРС Шабац 1ГМРС Шабац 2 | Снабдевач:ЈПСрбијагас,’’Гаспром“ ,ОТС:Гаспромет ПалеДистрибутер:Лозница-Гас, ЈПСрбијагас,ЈКП Топлана ШабацКрајњи купац: Дуваниште | 07.08.2025. | 08.08.2025. | 0% | 0% | Замена-исецање 6 (шест) вентила са заменом актуаторана гасоводу РГ-05-04. За време трајања радова долази допотпуног прекида транспорте гаса кроз деоницу.  |
| Зона 19 | Гасовод МГ-08БВ Ланиште (ст.41+800)БВ Лева обала В. Мораве (ст.58+330)БВ Десна обала В. Мораве (ст.58+636) | Гасовод МГ-08 | ГМРС МарковацГМРС Марковац 2ГМРС СвилајнацГМРС ЛаповоГМРС Лапово 2ГМРС Јагодина 2ГМРС ЈагодинаГМРС ЋупријаГМРС ПараћинГМРС Поповац | Снадбевач: ЈП СрбијагасКрајњи купац:КроноспанМоравацем,  | 09.09.2025. | 11.09.2025 | 0% | 0% | Замена-исецање 3 (три) вентила са заменом актуаторана гасоводу МГ-08. За време трајања радова долази допотпуног прекида транспорта гаса кроз деоницу. |