**Програм одржавања на транспортном гасоводном систему „Транспортгас Србија“ за 2025. годину –измена 3.**

На основу обавештења Власника транспорног система ЈП Србијагас од 26.02.2025. године планирани термини радова замене секционих вентила са актуаторима се изводе према датумима наведеним у табели.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона затварања | Место извођења радова | Улазна тачка | Излазна тачка | Купац / Трговац | Датум  почетка  радова | Датум  завршетка  радова | Преостали  капацитет  (m3/čas) | Преостали  капацитет  (%) | НАПОМЕНА |
| Зона 18 | Гасовод МГ-05:  ГРЧ Батајница (Ст 0+000) до БВ Аеродром1 (Ст 11+190) | Гасоводи: МГ-04, Госпођинци-Батајница и РГ-04-07, Панчево-Батајница | ГМРС Батајница  ГМРС Земун | Снабдевач:  ЈП Србијагас  Дистрибутер:  ЈП Србијагас  крајњи купац:  Београдске електране (TO Батајница) | 23.04.2025. | 25.04.2025. | 0 | 0% | Уградња 2 (два) „Т“ комада на гасоводу због изградње „кратке везе са 4 вентила“ са мерним мостом на ГРЧ Батајница. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорта гаса кроз деоницу. |
| Зона 9-3 | Гасовод МГ-04/2:  Блок станица Аркањ (ст. 80+300)  ГРЧ Батајница (ст. 119+010) | Гасовод МГ-04/II, Госпођинци-Батајница | ГМРС Бешка  ГМРС Пазова  ГМРС Бановци | Снабдевач:  ЈП Србијагас  Дистрибутер:  Гас-феромонт,  Ингас  крајњи купац:  ЈКП Топлана Стара Пазова (Топлана Бановци) | 12.05.2025. | 16.05.2025. | 0 | 0% | Замена-исецање 7 (седам) вентила са заменом актуатора  на гасоводу МГ-04/II и уградња 2 (два) „Т“ комада са славинама на истом гасоводу. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорта гаса кроз деоницу. |
| Зона 9-1 | Гасовод МГ-04/2:  ГРЧ Госпођинци (ст. 59+154)  Блок станица Бешка (ст. 80+800) | ГМС 4 у Госпођинцима, Гасовод МГ-04/II Госпођинци-Батајница | ГМРС Будисава  ГМРС ТЕ-ТО Нови Сад  ГМРС Шајкаш  ГМРС Вилово | Снабдевач:  ЈП Србијагас,  Дистрибутер:  ЈП Сбијагас,  Нови Сад-Гас,  крајњи купац:  Панонске ТЕ-ТО (ТЕ-ТО Нови Сад) | 27.05.2025. | 30.05.2025. | 0 | 0% | Замена-исецање 7 (седам) вентила са заменом актуатора  на гасоводу МГ-04/II. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорте гаса кроз деоницу. Неопходно је израдити обилазни вод на ГРЧ Госпођинци. |
| Зона 11 | Гасовод РГ-04-15  На ГРЧ Госпођинци (ст. 00+000) | Гасовод РГ-04-15, деоница ГРЧ Госпођинци-БВ Србобран | ГМРС Темерин  ГМРС Србобран  ГМРС Пионир Србобран  ГМРС СГС Србобран | Снабдевач:  ЈП Србијагас,  НИС  Дистрибутер:  ЈП Србијагас,  Гас Темерин, Врбасгас, Сомборгас  крајњи купац:  Пионир Србобран,  НИС (СГС Србобран) | 25.06.2025. | 27.06.2025. | 0 | 0% | Замена-исецање 4 (четири) вентила са заменом актуатора  на ГРЧ Госпођинци. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорта гаса кроз деоницу. Без гаса сигурно остају наведене излазне тачке. У зависности од потрошње у блокираној деоници БВ Србобран (Ст. 26+512)-ГМРС Сомбор (Ст.84+292) без гаса могу да остану и: ГМРС Бачко Добро Поље, ГМРС Врбас, ГМРС Кула, ГМРС Оџаци, ГМРС Руски Крстур, ГМРС Црвенка, ГМРС Сивац, ГМРС Апатин, ГМРС Кљајићево и ГМРС Сомбор |
| Зона 8-3 | ГРЧ Госпођинци | ГМС 4 у чвору Гoсопођинци | Двосмерни гасовод ДВ 04-17.Госпођинци-Б. Двор | Снабдевач:  ЈП Србијагас  ’’Гаспром“ | 22.07.2025. | 25.07.2025. | 0 | 0% | Замена-исецање 6 (шест) вентила са заменом актуатора у чворишту Госпођинци. За време трајања радова долази до смањења испоруке гаса из Гастрансовог гасовода на ГМС 4 у Гсопођинцима и потпуни прекид утускивање гаса у ПГС Б. Двор двосмерним гасоводм ДВ 04-17.Госпођинци-Б. Двор |
| Зона 14 | Гасовод РГ-05-04  ГРЧ Батајница  ОЧС РГ-05-04 (Ст. 00+000)  БВ Шепак Р. Српска (лева обала Дрине) (ст. 115+437) | Гасовод РГ-05-04 | ГМРС Лук Лозница  ГМРС Лешница  ГМРС Дуваниште  ГМРС Шабац 1  ГМРС Шабац 2 | Снабдевач:  ЈПСрбијагас,’’Гаспром“ ,ОТС:Гаспромет ПалеДистрибутер:Лозница-Гас, ЈПСрбијагас,ЈКП Топлана Шабац  Крајњи купац:  Дуваниште | 07.08.2025. | 08.08.2025. | 0% | 0% | Замена-исецање 6 (шест) вентила са заменом актуатора  на гасоводу РГ-05-04. За време трајања радова долази до  потпуног прекида транспорте гаса кроз деоницу. |
| Зона 19 | Гасовод МГ-08  БВ Ланиште (ст.41+800)  БВ Лева обала В. Мораве (ст.58+330)  БВ Десна обала В. Мораве (ст.58+636) | Гасовод МГ-08 | ГМРС Марковац  ГМРС Марковац 2  ГМРС Свилајнац  ГМРС Лапово  ГМРС Лапово 2  ГМРС Јагодина 2  ГМРС Јагодина  ГМРС Ћуприја  ГМРС Параћин  ГМРС Поповац | Снадбевач:  ЈП Србијагас  Крајњи купац:  Кроноспан  Моравацем, | 09.09.2025. | 11.09.2025 | 0% | 0% | Замена-исецање 3 (три) вентила са заменом актуатора  на гасоводу МГ-08. За време трајања радова долази до  потпуног прекида транспорта гаса кроз деоницу. |
|  | ГМРС БЕОЧИН | Гасовод МГ-02 | ГМРС Беочин | Снадбевач:ЈП Србијагас  Дистрибутер:Нови Сад Гас  крајњи купац: Беочинска цементара „Lafarge“, Дарзал -комерц | 05.06.2025. | 05.06.2025. | 0% | 0% | Спајање новоизграђеног гасовода Футог-Беочин са транспортним системом |
| Зона 14 | Гасовод РГ-05-04  ГРЧ Батајница  ОЧС РГ-05-04 (Ст. 00+000)  БВ Шепак Р. Српска (лева обала Дрине) (ст. 115+437) | Гасовод РГ-05-04 | ГМРС Лук Лозница  ГМРС Лешница  ГМРС Дуваниште  ГМРС Шабац 1  ГМРС Шабац 2 | Снабдевач:  Јц,’’Гаспром“ ,ОТС:Гаспромет ПалеДистрибутер:Лозница-Гас, ЈПСрбијагас,ЈКП Топлана Шабац  Крајњи купац:  Дуваниште | 10.06.2025. | 11.06.2025. | 0% | 0% | Замена-исецање 6 (шест) вентила са заменом актуатора  на гасоводу РГ-05-04. За време трајања радова долази до  потпуног прекида транспорте гаса кроз деоницу. |