Предлог Програм одржавања на транспортном гасоводном систему „Транспортгас Србија“ за 2026. годину.

На основу обавештења власника транспорног система ЈП Србијагас од 16.10.2025. године планирани термини радова замене секционих вентила са актуаторима се изводе према датумима наведеним у табели.

| Зона затварања | Место извођења радова | Улазна тачка | Излазна тачка | Купац / Трговац | Датум почетка радова | Датум завршетка радова | Преостали капацитет (m3/čas) | Преостали капацитет (%) | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона 11 | Гасовод РГ-04-15 На ГРЧ Госпођинци (ст. 00+000) | Гасовод РГ-04-15, деоница ГРЧ Госпођинци-БВ Србобран | ГМРС Темерин ГМРС Србобран ГМРС Пионир Србобран ГМРС СГС Србобран | Снабдевач: ЈП Србијагас, НИС Дистрибутер: ЈП Србијагас, Гас Темерин, Врбасгас, Сомборгас крајњи купац: Пионир Србобран, НИС (СГС Србобран) | 21.04.2026. | 24.04.2026. | 0 | 0% | Замена-исецање 5 (пет) вентила са заменом актуатора на ГРЧ Госпођинци. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорта гаса кроз деоницу. Без гаса сигурно остају наведене излазне тачке. У зависности од потрошње у блокираној деоници БВ Србобран (Ст. 26+512)-ГМРС Сомбор (Ст.84+292) без гаса могу да остану и: ГМРС Бачко Добро Поље, ГМРС Врбас, ГМРС Кула, ГМРС Оџаци, ГМРС Руски Крстур, ГМРС Црвенка, ГМРС Сивац, ГМРС Апатин, ГМРС Кљајићево и ГМРС Сомбор |
| Зона 9-1 | Гасовод МГ-04/2: ГРЧ Госпођинци (ст. 59+154) Блок станица Бешка (ст. 80+800) | ГМС 4 у Госпођинцима, Гасовод МГ-04/II Госпођинци-Батајница | ГМРС Будисава ГМРС ТЕ-ТО Нови Сад ГМРС Шајкаш ГМРС Вилово | Снабдевач: ЈП Србијагас, Дистрибутер: ЈП Сбијагас, Нови Сад-Гас, крајњи купац: Панонске ТЕ-ТО (ТЕ-ТО Нови Сад) | 11.05.2026. | 15.05.2026. | 0 | 0% | Замена-исецање 8 (осам) вентила са заменом актуатора на гасоводу МГ-04/II. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорте гаса кроз деоницу. Неопходно је израдити обилазни вод на ГРЧ Госпођинци. |
| Зона 8-3 | ГРЧ Госпођинци | ГМС 4 у чвору Гoсопођинци | Двосмерни гасовод ДВ 04-17.Госпођинци-Б. Двор | Снабдевач: ЈП Србијагас ’’Гаспром“ | 25.05.2026. | 29.05.2026. | 0 | 0% | Замена-исецање 6 (шест) вентила са заменом актуатора у чворишту Госпођинци. За време трајања радова долази до смањења испоруке гаса из Гастрансовог гасовода на ГМС 4 у Гсопођинцима и потпуни прекид утускивање гаса у ПГС Б. Двор двосмерним гасоводм ДВ 04-17.Госпођинци-Б. Двор |
| Зона 14-1 | Гасовод РГ-05-04/I од ОЧС на ГРЧ Батајница (Ст. 00+000)-до ПЧС на ГРЧ Шабац (ст. 67+537) | Гасовод РГ-05-04 | ГМРС Лук Лозница ГМРС Лешница ГМРС Дуваниште ГМРС Шабац 1 ГМРС Шабац 2 | Снабдевач: ЈПСрбијагас,’’Гаспром“ ,ОТС:Гаспромет ПалеДистрибутер:Лозница-Гас, ЈПСрбијагас,ЈКП Топлана Шабац Крајњи купац: Дуваниште | 16.06.2026. | 18.06.2026. | 0% | 0% | Замена-исецање 3 (три)) вентила са заменом актуатора на гасоводу РГ-05-04/ I. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорте гаса кроз деоницу. |
| Зона 19 | Гасовод МГ-08 БВ Ланиште (ст.41+800) БВ Лева обала В. Мораве (ст.58+330) БВ Десна обала В. Мораве (ст.58+636) | Гасовод МГ-08 | ГМРС Марковац ГМРС Марковац 2 ГМРС Свилајнац ГМРС Лапово ГМРС Лапово 2 ГМРС Јагодина 2 ГМРС Јагодина ГМРС Ћуприја ГМРС Параћин ГМРС Поповац | Снадбевач: ЈП Србијагас Крајњи купац: Кроноспан Моравацем, | 07.07.2026. | 10.07.2026 | 0% | 0% | Замена-исецање 3 (три) вентила са заменом актуатора на гасоводу МГ-08. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорта гаса кроз деоницу. |
| Зона 14-2 | Гасовод РГ-05-04/II Од ОЧС на ГРЧ Шабац, (Ст. . 67+537) до БВ Шепак Р. Српска (лева обала Дрине) (ст. 115+437) | Гасовод РГ-05-04 | ГМРС Лук Лозница ГМРС Лешница ГМРС Дуваниште ГМРС Шабац 1 ГМРС Шабац 2 | Снабдевач: Јц,’’Гаспром“ ,ОТС:Гаспромет ПалеДистрибутер:Лозница-Гас, ЈПСрбијагас,ЈКП Топлана Шабац Крајњи купац: Дуваниште | 28.07.2026. | 30.07.2026. | 0% | 0% | Замена-исецање 3 (три) вентила са заменом актуатора на гасоводу РГ-05-04 /II. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорте гаса кроз деоницу. |
| Зона 16 | ГРЧ Панчево, славина 620 | БРМ на гасоводу РГ-04-07 | Гасовод МГ-01 | Снабдевач: ЈП Србијагас, НИС Дистрибутер: ЈП Србијагас крајњи купац: Петрохемија | 02.09.2026. | 04.09.2026. | 0% | 0% | Уколико буду непропусне све славине и новуграђени 3 МОВ-а на ГРЧ Панчево радови ће моћи бити изведени без обуставе испоруке природног гаса потрошачима У случају да се запорни органи пропусни тада су радови на замени предметног МОВ-а упитни и релативно тешко изводљиви обзиром да се не зна да ли ће и када потрошачи који имају везе са НИС-ом радити и трошити гас |