Програм одржавања на транспортном гасоводном систему „Транспортгас Србија“ за 2026. годину – измена 1.

На основу обавештења инвеститора ЈП Србијагас од 08.04.2026. године планирани термини радова замене секционих вентила са актуаторима се изводе према датумима наведеним у табели.

| Зона затварања | Место извођења радова | Улазна тачка | Излазна тачка | Купац / Трговац | Датум почетка радова | Датум завршетка радова | Преостали капацитет (m3/čas) | Преостали капацитет (%) | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона 9-1 | Гасовод МГ-04/2: ГРЧ Госпођинци (ст. 59+154) Блок станица Бешка (ст. 80+800) | ГМС 4 у Госпођинцима, Гасовод МГ-04/II Госпођинци-Батајница | ГМРС Будисава ГМРС ТЕ-ТО Нови Сад ГМРС Шајкаш ГМРС Вилово | Снабдевач: ЈП Србијагас, Дистрибутер: ЈП Сбијагас, Нови Сад-Гас, крајњи купац: Панонске ТЕ-ТО (ТЕ-ТО Нови Сад) | 11.05.2026. | 15.05.2026. | 0 | 0% | Замена-исецање 8 (осам) вентила са заменом актуатора на гасоводу МГ-04/II. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорте гаса кроз деоницу. Неопходно је израдити обилазни вод на ГРЧ Госпођинци. |
| Зона 8-3 | ГРЧ Госпођинци | ГМС 4 у чвору Гoсопођинци | Двосмерни гасовод ДВ 04-17.Госпођинци-Б. Двор | Снабдевач: ЈП Србијагас ’’Гаспром“ | 25.05.2026. | 29.05.2026. | 0 | 0% | Замена-исецање 6 (шест) вентила са заменом актуатора у чворишту Госпођинци. За време трајања радова долази до смањења испоруке гаса из Гастрансовог гасовода на ГМС 4 у Гсопођинцима и потпуни прекид утускивање гаса у ПГС Б. Двор двосмерним гасоводм ДВ 04-17.Госпођинци-Б. Двор |
| Зона 14-1 | Гасовод РГ-05-04/I од ОЧС на ГРЧ Батајница (Ст. 00+000)-до ПЧС на ГРЧ Шабац (ст. 67+537) | Гасовод РГ-05-04 | ГМРС Лук Лозница ГМРС Лешница ГМРС Дуваниште ГМРС Шабац 1 ГМРС Шабац 2 | Снабдевач: ЈПСрбијагас,’’Гаспром“ ,ОТС:Гаспромет ПалеДистрибутер:Лозница-Гас, ЈПСрбијагас,ЈКП Топлана Шабац Крајњи купац: Дуваниште | 16.06.2026. | 17.06.2026. | 0% | 0% | Замена-исецање 3 (три)) вентила са заменом актуатора на гасоводу РГ-05-04/ I. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорте гаса кроз деоницу. |
| Зона 11 | Гасовод РГ-04-15 На ГРЧ Госпођинци (ст. 00+000) | Гасовод РГ-04-15, деоница ГРЧ Госпођинци-БВ Србобран | ГМРС Темерин ГМРС Србобран ГМРС Пионир Србобран ГМРС СГС Србобран | Снабдевач: ЈП Србијагас, НИС Дистрибутер: ЈП Србијагас, Гас Темерин, Врбасгас, Сомборгас крајњи купац: Пионир Србобран, НИС (СГС Србобран), Шећерана Црвенка | 23.06.2026. | 26.06.2026. | 0 | 0% | Замена-исецање 5 (пет) вентила са заменом актуатора на ГРЧ Госпођинци. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорта гаса кроз деоницу. Без гаса сигурно остају наведене излазне тачке. У зависности од потрошње у блокираној деоници БВ Србобран (Ст. 26+512)-ГМРС Сомбор (Ст.84+292) без гаса могу да остану и: ГМРС Бачко Добро Поље, ГМРС Врбас, ГМРС Кула, ГМРС Оџаци, ГМРС Руски Крстур, ГМРС Црвенка, ГМРС Сивац, ГМРС Апатин, ГМРС Кљајићево и ГМРС Сомбор |
| Зона 19 | Гасовод МГ-08 БВ Ланиште (ст.41+800) БВ Лева обала В. Мораве (ст.58+330) БВ Десна обала В. Мораве (ст.58+636) | Гасовод МГ-08 | ГМРС Марковац ГМРС Марковац 2 ГМРС Свилајнац ГМРС Лапово ГМРС Лапово 2 ГМРС Јагодина 2 ГМРС Јагодина ГМРС Ћуприја ГМРС Параћин ГМРС Поповац | Снадбевач: ЈП Србијагас Крајњи купац: Кроноспан Моравацем, | 07.07.2026. | 10.07.2026 | 0% | 0% | Замена-исецање 3 (три) вентила са заменом актуатора на гасоводу МГ-08. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорта гаса кроз деоницу. |
| Зона 14-2 | Гасовод РГ-05-04/II Од ОЧС на ГРЧ Шабац, (Ст. . 67+537) до БВ Шепак Р. Српска (лева обала Дрине) (ст. 115+437) | Гасовод РГ-05-04 | ГМРС Лук Лозница ГМРС Лешница ГМРС Дуваниште ГМРС Шабац 1 ГМРС Шабац 2 | Снабдевач: Јц,’’Гаспром“ ,ОТС:Гаспромет ПалеДистрибутер:Лозница-Гас, ЈПСрбијагас,ЈКП Топлана Шабац Крајњи купац: Дуваниште | 28.07.2026. | 29.07.2026. | 0% | 0% | Замена-исецање 3 (три) вентила са заменом актуатора на гасоводу РГ-05-04 /II. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорте гаса кроз деоницу. |
| Зона 16 | ГРЧ Панчево, славина 620 | БРМ на гасоводу РГ-04-07 | Гасовод МГ-01 | Снабдевач: ЈП Србијагас, НИС Дистрибутер: ЈП Србијагас крајњи купац: Петрохемија | 02.09.2026. | 04.09.2026. | 0% | 0% | Уколико буду непропусне све славине и новуграђени 3 МОВ-а на ГРЧ Панчево радови ће моћи бити изведени без обуставе испоруке природног гаса потрошачима У случају да се запорни органи пропусни тада су радови на замени предметног МОВ-а упитни и релативно тешко изводљиви обзиром да се не зна да ли ће и када потрошачи који имају везе са НИС-ом радити и трошити гас |